У Т В Е Р Ж Д А Ю

Глава Администрации

Калевальского муниципального района                                                        В.И.Булавцева

________________________________(подпись)

20  03.2015 г.

ПЛАН

работы рабочей группы по подготовке и проведению  празднования 100-летия образования 
Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района  на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки выполнения мероприятий | Информация о ходе выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия | Кононенко Е.В.,начальник управления делами Администрации Калевальского муниципального района, секретарь рабочей группы август - планируется проведение очередного заседания рабочей группы | Ежеквартально | заседание рабочей группы проведено 31.03.2015 |
| 2. | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к 100-летию образования Республики Карелия, на заседаниях Совета Калевальского муниципального района | Филиппов Г.И., Глава Калевальского муниципального района . | Ежеквартально | вопросы подготовки к проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия на территории Калевальского муниципального района рассматривались на заседании рабочей группы с участием Председателя Законодательного Собрания РК, представителей Госкомитета по туризму РК, Госкомитета по взаимодействию с органами местного самоуправления 26.02.2015, на заседании Общественного Совета при Администрации Калевальского муниципального района - 25.03.2015, на заседании Совета Глав Калевальского муниципального района 31.03.2015 |
| 3 | Привлечение коммерческих структур и общественных организаций к участию в реализации и финансированию муниципальных планов подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района | постоянно, в течение 2015 года | на 01.01.2015 г. заключено 18 соглашений о партнерстве с хозяйствующими на территории Калевальского муниципального района субъектами с целью реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования РК, в стадии подписания 2 соглашения |
| 4 | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий и акций в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района Станкевичус Н.И., первый заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района Никитина Л.А., начальник отдела социальной политики Администрации Калевальского муниципального района Басалаева Н.М., директор МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» Кураш О.А., директор МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района» Пекшуева З.П., Глава Калевальского городского поселения Мостайкина Л.В., Глава Администрации Боровского сельского поселения Егоров А.Р., Глава Луусалмского сельского поселения Соболевская М.В., Глава Юшкозерского сельского поселения | Ежегодно, постоянно | февраль - проведение благотворительной акции "Достояние республики" в поддержку реконструкции памятника архитектуры Дом инженера Моберга март - проведение международной конференции "Деятельность НКО по сохранению карельского языка и культуры. Опыт и перспективы сотрудничества" в течение квартала - наполнение выставки-презентации Калевальского муниципального района в рамках мероприятий, посвященных 95-летию образования РК в г.Сортавала |
| 5 | Проведение работы по реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных Администрацией Калевальского муниципального района соглашений с хозяйствующими субъектами | Булавцева В.И., Глава Администрации Калевальского муниципального района Кузьмина И.В., заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района | в течение года | представлены инвестору 3 земельных участка для развития сельскохозяйственного производства |
| 6 | Разработка плана мероприятий, планируемых к проведению в рамках VI международной гонки на собачьих упряжках "KALEVALA" | Булавцева В.И.,Глава Администрации Калевальского муниципального района Никитина ЛюА., начальник отдела социальной политики Администрации Калевальского муниципального района Пекшуева З.П.,Глава Калевальского городского поселения Ковалев М.В., директор ООО "ВелТ- Карельские путешествия" (по согласованию) | в течение года | планируется проведение рабочего совещания во втором квартале т.г. |